PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej

Podstawa prawna: art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. po. 1062)

| Lp. | Zakres działań | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powołanie koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korzennej | Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korzennej | Sierpień 2020 r. |
| 2. | Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator | Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korzennej Publikacja na stronie szkoły podstawowej oraz BIP. | Sierpień 2020 r. |
| 3. | Analiza stanu pomieszczeń pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna, cyfrowa. | Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korzennej Koordynator | Oględziny i zebranie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Konsultacje i przekazanie propozycji dotyczących alternatywnych rozwiązań. Zaplanowanie propozycji zmian oraz oszacowanie kosztów w zakresie zwiększenia dostępności w każdym obszarze. | Styczeń 2021 r. |
| 4. | Analiza w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępu alternatywnego. | Dyrektor szkoły Koordynator Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korzennej | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Podejmowanie działań mających na celu ułatwienie dostępności we wszystkich obszarach. Planowanie przebudowy części budynku sali gimnastycznej polegająca na montażu platformy pionowej, która zostanie zamontowana przy komunikacji głównej parteru i antresoli. Ponadto w celu likwidacji barier architektonicznych na części schodów na antresoli (2 stopnie) zostanie zamontowana pochylnia. Celem jest zapewnieni wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku szkoły. | Realizacja w całym okresie działania |
| 5. | Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, z jakimi zmagają się oni podczas załatwiania spraw w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korzennej | Dyrektor szkoły Koordynator Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korzennej | Umieszczenie na BIP ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziny dotyczące problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z pracownikami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korzennej podczas załatwiania spraw. | Realizacja w całym okresie działania |
| 6. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu. | Koordynator | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych, istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad. | Styczeń 2021 r. |
| 7. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator | Sporządzenie raportu zgodnie z wytycznymi i opublikowanie go na stronie BIP. | Pierwszy raport należy sporządzić w terminie do 31 marca 2021 r., kolejny w terminach przewidzianych w ustawie. |